## Slide 1
Avril 2022
Oct. 2022
Fin VSR
Démarrage
04 Avril 22
15 Sept. 2022
Lot 1 Déploiement infra.
Juin
Août
04 avr. - 18 avr.
Lot 2 Déploiement appli.
18 avr. - 02 mai
Lot 3 Prépa. migration des
données
23 avr. - 16 mai
Lot 4 Bascule à blanc
17 mai - 27 mai
Lot 5 Audit qualité / sécurité
Lot 6 Formation utilisateurs
06 juin - 15 juin
Lot 7 Migration des données
15 juin - 21 juin
Lot 8 Vérification post-implémentation
21 juin - 04 juil.
Lot 9 Décommissionnement anc. Système
04 juil. - 15 juil.
27 mai – 06 juin
Temps de VSR
(~60jrs /)
14,5 jrs/h
14 jrs/h
19 jrs/h
10 jrs/h
7 jrs/h
8 jrs/h
5 jrs/h
6 jrs/h
8,5 jrs/h
70h
150h
150h
Mai
Juillet
Sept.
Fin Projet
15 Juillet 2022
Roadmap – Rep`Aero – Migration de l’architecture